

**План первоочередных действий (Дорожная карта)**

**по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» в МБОУ «Тельченская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра, издание приказа:   * о назначении руководителя и кадрового состава Центра; * о разработке и утверждении должностных инструкций для кадрового состава Центра. | Приказ МБОУ «Тельченская СОШ» | март |
| 2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Банк методических материалов | октябрь 2019-сентябрь 2020 |
| 3 | Информационное освещение в СМИ | Новости, статьи | март |
| 4 | Повышение квалификации кадрового состава Центра, в том числе:   * анализ и подбор кадрового состава Центра * обеспечение участия кадрового состава в повышении квалификации на онлайн-платформе * обеспечение участия кадрового состава в очных курсах повышении квалификации, программах переподготовки кадров | Мониторинг кадров  Свидетельство о повышении квалификации | апрель-сентябрь |
| 5 | Организационные мероприятия по созданию Центра. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра, издание приказа:   * утверждение Положения о деятельности Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; * утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра |  | март |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования. Проведение ремонта в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | март-август |
| 7 | Разработка и утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Утвержденные программы и план | август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении | сентябрь |
| 9 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию образовательных программ | сентябрь |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |